## Feuille1
Échéancier Mai 2017
Élément du projet		matériel	implémentation	durée approximative	échéancier	date complétée
contrôle SPI d’un ADC		AD7328	FPGA	1.5 semaines	26/05/17
contrôle SPI d’un ADC		MAX1204	FPGA	1 semaine	19/05/17
contrôle série d’un DAC		DAC8580	FPGA	1 semaine	31/05/17
contrôle SPI d’un potentiomètre digital		AD5260	FPGA	5-6 jours	12/05/17
communication série avec PC		UART	Atmel	1 jours	12/05/17
interface graphique (au besoin)		--	au besoin	au besoin	au besoin
Validation expérimentale		n/a	n/a	3 semaine	31/05/17